广东省公安厅文件

粤公通〔2008〕42号

关于印发《广东省公安厅“百日信息会战”作战要求》的通知

各市、县公安局，厅属各有关单位：

为深入推进全省公安信息化建设，充分发挥信息警务在实战中的主导作用，根据公安部关于“三项建设”的总体部署，省公安厅决定自2008年6月1日起至9月10日止，在全省公安机关组织开展为期一百天的“百日信息会战”。现将会战作战要求印发给你们，请各地各单位结合实际，认真贯彻执行。执行中遇到问题，请及时报省公安厅。

广东省公安厅

2008年5月28日

附件：广东省公安厅“百日信息会战”作战要求

一、总体目标

以信息化建设为牵引，坚持“全警采集、全警共享、全警应用”的工作原则，按照“信息主导警务、信息引领实战”的要求，通过为期一百天的信息集中采集攻坚战，全面摸清重点场所、重点人员、重点单位的基础信息底数，实现信息采集与实战应用的紧密结合，消除一批隐患，抓获一批逃犯，破获一批案件，推动全省公安工作由传统警务向信息警务的深度转型。

二、采集范围和重点内容

（一）重点场所信息：歌舞娱乐、洗浴按摩、宾馆旅店、网吧酒吧等人员密集场所的基础信息，包括营业执照、消防安全许可、娱乐经营许可、从业人员信息等。

（二）治安隐患信息：辖区内涉黄、涉毒、涉赌、涉黑涉恶等治安隐患线索，场所超时超员经营、保安人员配备、治安案件发案情况等。

（三）重点人员信息：流动人口、前科劣迹人员、高危人员等动态管控信息。

（四）无证无照经营信息：各辖区内无证无照经营、证照与实际不符、许可证件过期等违法违规经营主体信息。

三、工作步骤与时间安排

第一阶段：部署启动阶段（6月1日—6月10日）

成立由主要领导挂帅的“百日信息会战”领导小组，制定实施细则，明确任务分工，开展战前动员和业务培训。

第二阶段：集中采集阶段（6月11日—8月20日）

组织责任区民警按照“街不漏巷、巷不漏户、户不漏人”的要求，深入辖区各重点场所，逐户开展信息采集、核查、建档工作。

第三阶段：考核验收阶段（8月21日—9月10日）

省厅组织工作组对各市、县会战情况进行抽查验收，评选先进单位和先进个人，对工作不力、失职失责的单位和个人进行通报批评和责任追究。

四、信息采集与报送要求

（一）如实采集，全面覆盖

对辖区内所有娱乐场所、服务场所进行全面排查，做到“应采尽采、应建尽建”。责任区民警应对以下情形进行重点核查并如实记录：

1. 营业执照是否真实有效、名称和地址是否与实际相符；

2. 消防许可、娱乐经营许可等要件是否齐备；

3. 是否存在超时超员经营、未按要求配备专业保安人员等违规情形；

4. 有无涉黄、涉毒、涉赌等治安隐患或违法犯罪线索。

（二）及时录入，规范报送

信息采集后须在三日内录入全省治安管理信息系统，实行“信息必录、警情必录、线索必录、案件必录”。严禁虚报、瞒报、漏报、迟报。

（三）信息研判，实战应用

各级公安机关对采集上报的信息要进行综合研判，对发现的无证无照经营、重大治安隐患等情形，应当依法及时采取责令整改、停止经营、停业整顿、查封取缔等处理措施。

五、工作责任与职责分工

（一）派出所所长职责：作为辖区治安管理第一责任人，应当全面掌握辖区内重点场所的基本情况和治安状况，督促责任区民警落实信息采集报送工作，对责任区民警上报的无证无照经营、治安隐患等信息，应当依法及时作出处理决定，不得拖延、推诿或者放任不管。

（二）责任区民警职责：按照“属地管理”和“谁采集、谁负责”的原则，对辖区内歌舞娱乐、酒吧等场所的治安状况负日常监管责任，定期开展着装巡控检查，及时发现和上报无证经营、治安隐患等问题。

（三）信息审核职责：各级信息审核部门接到基层报送的基础信息后，应当在两日内完成核查比对，对存疑信息进行复核，确保信息真实准确。

六、问题处理和责任追究

（一）信息失真、瞒报漏报的责任追究

在会战期间及会战结束后，凡发现以下情形之一的，视情节轻重给予通报批评、诫勉谈话、行政处分直至依法追究刑事责任：

1. 对辖区内无证无照经营场所故意瞒报、漏报、迟报、错报的；

2. 对发现的治安隐患未及时上报、未依法采取处理措施的；

3. 弄虚作假、编造信息应付会战考核的；

4. 责任区民警如实上报信息后，主管领导无故拖延或者违反规定不予处理的。

（二）典型问责

对于在会战期间，辖区内娱乐场所存在无证无照经营、证照与实际不符且已过有效期，并同时存在超时超员、涉黄涉毒、未配备专业保安人员、发生多起治安案件等严重治安隐患的，派出所主管人未督促责任区民警如实上报，也未对上述场所依法采取相应处理措施的，一律按照失职渎职严肃处理，构成犯罪的依法追究刑事责任。

七、工作要求

（一）提高认识，加强领导

各地公安机关要充分认识“百日信息会战”对于推进信息化建设、夯实基层基础工作的重要意义，“一把手”要亲自抓、负总责。

（二）精心组织，周密部署

各地要结合实际制定具体实施方案，明确采集路段、责任民警和完成时限，确保会战有序推进。

（三）严明纪律，狠抓落实

严格执行信息采集报送纪律，对因工作失职造成重大隐患未及时发现和消除的，严肃追究相关领导和责任人的责任。各派出所要建立信息日报送、周研判、月通报制度，确保信息采报“日清日结”。

（四）加强督导，务求实效

省厅将派出督查组对各市、县会战情况进行明察暗访，重点检查信息报送质量和问题整改落实情况。各地公安机关要自觉接受群众监督和舆论监督，对媒体曝光、群众举报的重点场所治安问题要迅速核查、及时回应。

广东省公安厅

2008年5月28日

抄送：公安部办公厅，省政法委，省政府办公厅。

印发单位：广东省公安厅办公室

印发日期：2008年5月28日